## Sheet1
Item |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12
Introduction to CVD and Diffusion Process in Semiconductor | Plan | bar: W1
Actual | bar: W1
CVD Diffusion Maintenance and Operation | Plan | bar: W2 to W3
Actual | bar: W2 to W3
SA Machine Overview and PMSA Understanding | Plan | bar: W3
Actual | bar: W3
SA Machine Improvement Plan Sharing | Plan | bar: W3 to W4
Actual | bar: W3 to W4
PM Kits Introduction and Study | Plan | bar: W5 to W7
Actual | bar: W5 to W7
Setup Control System for PM Kits Spec and Maintenance with Service Provider | Plan | bar: W8 to W10
Actual | bar: W3 to W10
Data Analysis and Reporting | Plan | bar: W11 to W12
Actual
Presentation | Plan | bar: W11
Actual | bar: W11
Plan
Actual
In-Progress